## 2022年衔接资金、整合资金使用和完成情况清单
2023年衔接资金、整合资金使用和完成情况清单
序号 | 项目基本情况 | [5 empty] | 资金来源及安排情况 | [10 empty] | 项目实施情况
| 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目实施地点 | 资金总额 | 中央衔接资金 |  | 省级衔接资金 |  | 市级衔接资金 |  | 县级衔接资金 | 市级衔接资金（未整合） | 中央其他涉农整合资金 | 省级其他涉农整合资金 | 项目情况描述（进展情况） | 绩效目标完成情况
[8 empty] | 统筹整合使用 | 未整合 | 统筹整合使用 | 未整合 | 统筹整合使用 | 未整合 | 未整合 | 关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（承财农〔2023〕68号） | 统筹整合使用 | 统筹整合使用
1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 | 2022-2023年隆化县农业农村局步古沟镇片高标准农田建设项目 | 建高标准农田2万亩及配套设施。 | 步古沟镇 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
2 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 | 隆化县2022-2023年中央预算内高标准农田建设项目 | 在八达营乡、蓝旗镇、庙子沟乡三个乡镇相关村建设高标准农田3万亩，新打井149眼，维修井96眼，配套245套，埋设管道13.75km，移动喷灌195套，低压线路27.33km，新建蓄水池5座，新修水泥路26.715km,新修护地坝5.21km，新修渠道6.781km，维修渠道5.88km,渠道清淤1.9km，新建渠系建筑物51座，土地平整500亩，増施有机肥2500亩。 | 八达营乡、蓝旗镇、庙子沟乡 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
3 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 | 2021年郭家屯镇高标准农田建设田间道路调整项目 | 二道营村2021年实施的高标准农田建设项目，其中38号方田设计修建3m*0.15m水泥路900m，此段路和国道111线、二道营民宿村外环路相连。按照县民宿工程总体规划，此段路中的740米和民宿外环路重合，依据交通四级路标准设计为5米沥青砼路，740米沥青砼路总造价711655.00元，原设计3m*0.15m水泥路造价151379.00元，申请差额部分资金。 | 郭家屯镇二道营村 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
4 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2022-2023年生产经营性补贴项目追加资金 | 七家-茅荆坝区域种植结构调整补贴 | 七家镇、茅荆坝镇 | 2043.388 | 0 | 0 | 1610.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 完工 | 完成
5 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年七家-茅荆坝片区优化种植结构补贴项目 | （一）新发展优化种植结构调整补贴。对2023年在该区域发展种植中药材、万寿菊、油菜花、土豆、向日葵、农产品加工优质原材料、农作物种子培育及研发的企业给予1000元/亩的生产经营性补贴，该补贴政策与全县中药材产业补贴政策不叠加享受。补贴期限延续至2025年衔接期满。（二）延续2019年发展设施农业和林果产业补贴政策。对2019年新发展的所有流转农户土地且发展设施农业或林果产业的企业延续该年度政策给予1000元/亩的生产经营性补贴。 | 七家镇、茅荆坝镇 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 完工 | 完成
6 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年脱贫户及防贫监测户生产补贴项目 | 对全县积极发展肉牛养殖、设施棚室建设、中药材种植的脱贫户、防贫监测户采取奖励性补贴的形式实施。 | 隆化县 | 312.3189 | 312.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
7 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年发展庭院经济补贴项目 | 按照每个庭院经济项目投资总额不超过50万元，扶持资金不超过总投入的30%，以补贴形式进行扶持，不再享受其他扶持政策。 | 隆化县 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
8 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业项目 | 2023年“三品一标”提升补贴项目 | 对开展品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产 “三品一标”提升行动，引领农业绿色发展，提升农业质量效益和竞争力的经营主体给予如下资金奖补或补贴。 | 隆化县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
9 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 （提收益） | 2023年农业产业园区电力配套项目 | 全县产业园区电力配套 | 隆化县 | 364.8002 | 364.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 | 隆化县2023年唐三营镇高标准农田建设项目 | 建高标准农田1万亩。 | 唐三营镇 | 1322 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 资产收益 | 隆化肉牛种质资源研发中心及高端肉牛繁育基地建设（二期）产业资产收益帮扶项目 | （河北奥奈特肉牛种业科技有限公司）建育种牛舍22160平方米、运动场17500平方米、青贮窖8000立方米、干草棚900平方米、场地及道路硬化、粪污处理系统及兽医间、繁育间、水电网、配电室、泵房等配套工程。 | 偏坡营镇偏坡营村 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年发展庭院经济补贴项目追加资金 | 对全县有意愿发展庭院经济的农户进行奖补。 | 隆化县 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
13 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业配套 | 隆化县高标准农田建设县级配套资金 | 唐三营、张三营、偏坡营进行高标准农田建设。 | 唐三营、张三营、偏坡营 | 422.2207 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2207 | 0 | 完工 | 完成
14 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业项目 | 2023年县级肉牛保险 | 用于全县肉牛养殖户保险 | 隆化县 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
15 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年玉米大豆带状复合种植县级配套补贴资金项目 | 玉米大豆带状复合种植补贴 | 隆化县 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
16 | 农业农村局 | 农业农村局 | 其他 | 2023年隆化县乡村治理积分制推广补贴项目 | 乡村治理积分制推广补贴 | 隆化县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
17 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业补贴 | 2023年富硒水稻示范区建设项目 | 富硒水稻示范区建设 | 隆化县 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
18 | 农业农村局 | 农业农村局 | 其他 | 追加2021年章吉营乡标准化肉牛养殖场建设资产收益帮扶项目工程尾款资金 | 追加2021年章吉营乡标准化肉牛养殖场建设资产收益帮扶项目工程尾款资金 | 章吉营镇 | 30.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6058 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
19 | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业项目 | 隆化县2023年中药材种植补贴项目 | 中药材种植补贴 | 隆化县 | 43.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0015 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
20 | 发改局 | 发改局 | 基础设施 | 2022-2023年隆化县郭家屯镇、山湾乡等乡村路灯安装工程项目 | 安装路灯4000盏。 | 郭家屯镇、山湾乡 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
21 | 发改局 | 发改局 | 基础设施 | 2022-2023年隆化县湾沟门等乡镇村级基础设施建设项目 | 湾沟门乡娘娘庙村；太平庄乡南甸子村、小黄旗村；茅荆坝镇茅荆坝村；荒地镇西村、石虎沟门村；汤头沟镇苇子沟村、佟家栅子村建设生产桥、路等基础设施。 | 湾沟门乡娘娘庙村；太平庄乡南甸子村、小黄旗村；茅荆坝镇茅荆坝村；荒地镇西村、石虎沟门村；汤头沟镇苇子沟村、佟家栅子村 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
22 | 发改局 | 发改局 | 资产收益 | 鸿兆商贸集团有限责任公司关于各乡镇网点建设及终端门店改造提升项目 | 配送中转中心和冷链建设 | 隆化县 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
23 | 发改局 | 发改局 | 资产收益 | 隆化县消费帮扶专柜建设项目 | 设备采购及安装、维护 | 隆化县 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
24 | 发改局 | 发改局 | 资产收益 | 2023年隆化县电商云仓物流产业基地项目 | 建设仓储中心（7800平，含冷链500立） | 安州街道阿拉营村 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
25 | 发改局 | 发改局 | 资产收益 | 隆化县多姿多彩农业开发有限公司“三带一推”资产收益消费扶贫项目 | 购置展柜、连锁收银系统、连锁监控系统、连锁照明系统、连锁管理系统、连锁广播系统、制冷设备、线上直播平台等6家店面及仓库所需设备 | 安州街道 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
26 | 发改局 | 发改局 | 资产收益 | 隆化特色农产品展示体验中心暨电商新媒体孵化运营基地项目 | 用于隆化特色农产品展区和电商直播运营区共 800 平方米的布局与搭建。包括：布置农产品展区7处、农产品展架10套,商务洽谈区1处、用户操作体验区3处；采购电商直播设备及配套设施7套，电商新媒体硬件设备及配套设施1套，电商销售软件系统及配套设施1套，农产品运输冷藏车1辆。 | 隆化县 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
27 | 发改局 | 发改局 | 产业项目 | 隆化县2023年消费扶贫奖补资金项目 | 以资金形式对符合条件的企业或电商平台进行补助 | 隆化县 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
28 | 发改局 | 发改局 | 产业配套 （提收益） | 2023年发改局以工代赈产业园区道路建设项目 | 园区产业路90000平方米等 | 隆化县 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
29 | 发改局 | 发改局 | 基础设施 | 隆化县郭家屯镇等乡镇村基础设施建设项目 | 建设护村护地坝1250米等 | 郭家屯镇 | 198 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 完工 | 完成
30 | 发改局 | 发改局 | 产业配套 （提收益） | 产业园区路配套以工代赈建设项目（二批） | 新建产业园区道路 | 隆化县 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
31 | 发改局 | 发改局 | 基础设施 | 郭家屯镇干沟门村等村基础设施建设项目 | 干沟门村新建大黑沟中桥一座。 | 郭家屯镇 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
32 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 偿还易地搬迁贷款本金 | 偿还易地搬迁贷款本金 | 隆化县 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
33 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 扶贫重点农业产业基础设施配套二期项目质保金 | 扶贫重点农业产业基础设施配套二期项目质保金 | 隆化县 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
34 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 贫困村基础设施建设项目质保金 | 贫困村基础设施建设项目质保金 | 隆化县 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
35 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 小庙子村护村护地坝项目质保金 | 小庙子村护村护地坝项目质保金 | 郭家屯镇 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
36 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 旧屯乡偏桥子村基础设施建设工程项目质保金 | 旧屯乡偏桥子村基础设施建设工程项目质保金 | 旧屯乡 | 6.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2579 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
37 | 发改局 | 发改局 | 其他 | 2020年隆化县非贫困村安装路灯项目质保金 | 2020年隆化县非贫困村安装路灯项目质保金 | 隆化县 | 88.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0788 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
38 | 发改局 | 发改局 | 基础设施 | 小庙子村护村护地坝项目质保金缺口 | 小庙子村护村护地坝项目质保金缺口 | 郭家屯镇 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
39 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县蚁蚂吐河哈叭气至台吉营段河道综合治理工程项目 | 河道治理清淤疏浚10.02公里，新建防洪堤11.69公里。 | 隆化县 | 638.2955 | 0 | 0 | 638.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
40 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县2022-2023年农村供水保障项目 | 打井22眼，铺设管路9.65万米。 | 隆化县 | 471.2654 | 0 | 0 | 471.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
41 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县2022-2023年第二批农村供水保障项目 | 打井配套、铺设输水管路、安装入户工程。 | 隆化县 | 674.1711 | 0 | 0 | 674.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
42 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县2023年农村供水保障项目 | 新建大口井3眼，377mm机井11眼，梅花井1眼；新建井房15座；新建蓄水池11座；配套水泵供水设备15套，铺设PE管路76732米。 | 隆化县 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
43 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县2023年农村饮水抗旱应急及维养项目 | 机井7眼，机泵配套6台套 | 隆化县 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 完工 | 完成
44 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 国家水土保持重点工程2023年隆化县莲花山生态清洁小流域综合治理工程 | 实施小流域综合治理10平方公里，治理措施包括：设计修建护地堤4480m，修建谷坊7道、封禁治理991.35h㎡。 | 隆化县 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
45 | 水务局 | 水务局 | 基础设施 | 隆化县2023年小型水库运行管护及维修养护项目 | 年小型水库运行管护及维修养护 | 隆化县 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
46 | 财政局 | 财政局 | 其他 | 2022年重点项目绩效评价费用 | 2022年重点项目绩效评价费用 | 隆化县 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
47 | 财政局 | 财政局 | 其他 | 2022年重点项目绩效评价费用追加资金 | 2022年重点项目绩效评价费用追加资金 | 隆化县 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
48 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 郭家屯镇、中关镇基础设施补短板项目 | 郭家屯镇梁家湾村：新建梁家湾中桥一座，全桥共1联，宽6米，长86.1米；新修导流坝800米；河道清淤18000立方米；中关镇龙凤村：新建鹦鹉沟中桥一座，全桥共2联，宽9米，长47.43米；新修引道，宽5米，长50米；新修18cm厚水泥路面，宽5米，长1000米；架设太阳能路灯65套。 | 郭家屯镇梁家湾村、中关镇龙凤村 | 459.7519 | 0 | 0 | 459.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
49 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 全县重点乡镇基础设施补短板项目 | 偏坡营镇地面硬化2280平方米、修建挡墙垛墙等88米、泉眼周边的挡墙及护栏各102米、泉眼下游的水渠288米及路肩240米、跨水渠的小桥3座、附属设施建设、清理街道周边及空闲场地堆放的柴草等杂物；韩麻营镇新建涵洞2座、新建管涵1座、新建管桥6座、新建板桥4座、新建河坝380米、翻修水泥路230米及地面硬化2200平方米、清淤3100立方米、新建厕所1座；章吉营镇新建河坝2800米、清淤5500立方米。 | 偏坡营镇、韩麻营镇、章吉营镇 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
50 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2022-2023年隆化县北部乡镇基础设施补短板建设项目 | 苔山镇新建河坝655米、矮墙655米、路肩1312米、小径650米，拆除残垣断壁300立方米，河道清淤1000立方米，外弃土方1000立方米；张三营镇新建挡土墙1500米、水渠554米，河道清淤3800立方米，外弃土方2850立方米；唐三营镇新建河坝2310米、管桥4座、板桥1座。 | 苔山镇、张三营镇、唐三营镇 | 325.4477 | 0 | 0 | 325.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
51 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2022-2023年隆化县西部乡镇基础设施补短板建设项目 | 蓝旗镇北沟村修建护坝1097m;西阿超乡西阿村修建护坝81lm，西阿超乡西阿村街里段修建护坝357m，西阿超乡南山根村修建护坝1006m;湾沟门乡湾沟门村修建护坝622m; 新建混凝土道路316.5m，路面宽3.0m，路面铺设厚度0.15m；太平庄乡两间房村新建四跨农桥一座，跨径20m，桥宽6.75m。 | 蓝旗镇北沟村、西阿超乡西阿村、西阿超乡南山根村、湾沟门乡湾沟门村、太平庄乡两间房村 | 399.144 | 0 | 0 | 399.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
52 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 金融扶贫 | 金融扶贫项目 | 脱贫人口小额信贷及屋顶户用光伏贴息 | 隆化县 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
53 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 隆化县2023年通村道路工程 | 全长133.8公里，路基宽6米，路面宽5米，采用四级公路建设标准，桥梁14座。 | 隆化县 | 3893 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
54 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 隆化县2021年行政村交通基础设施建设项目追加资金 | 项目已完成财政结算，需追加资金 | 隆化县 | 132.7673 | 0 | 0 | 132.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
55 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年隆化县基础设施补短板项目（一） | ①湾沟门乡东底沟村、赵小斯沟村修建护坝；②太平庄乡马栅子村修建护堤坝；南甸子村村庄环境整治；③荒地镇邓场村、岭沟门村、茅吉口村修坝；④韩家店乡八里营村修建排水渠，韩家店村修建护村护地坝。 | 湾沟门乡东底沟村、赵小斯沟村；太平庄乡马栅子村、南甸子村；荒地镇邓场村、岭沟门村、茅吉口村；韩家店乡八里营村 | 929 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 完工 | 完成
56 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年隆化县基础设施补短板项目（二） | 郭家屯镇三道营村修建护村护地坝，河道清淤；步古沟镇碑梁村新建护村护地坝3850米。 | 郭家屯镇三道营村、步古沟镇碑梁村 | 565 | 0 | 0 | 289.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8256 | 完工 | 完成
57 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年隆化县基础设施补短板项目（三） | ①旧屯乡鱼亮子村修建引桥附属设施，西屯村修建护村护地坝；②碱房乡碱房村、羊鹿沟村修建河坝；③西阿超乡博岱村、西阿超村修坝 | 旧屯乡鱼亮子村、西屯村；碱房乡碱房村、羊鹿沟村；西阿超乡博岱村、西阿超村 | 506 | 0 | 0 | 266 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 完工 | 完成
58 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 就业帮扶 | 2023年雨露计划项目（2022年秋季学期） | 对2022年秋季和2023年春季两个学期符合条件的脱贫家庭进行补助，每生每学年补助3000元，每学期补助1500元，预计受益6334人次。 | 隆化县 | 497.4 | 0 | 0 | 47.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.6793 | 0 | 完工 | 完成
59 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年隆化县东部乡镇基础设施建设提升项目 | 章吉营镇姚吉营村、章吉营村、瓦房村修建长约530米、下底宽0.8米、高1.2至1.5米、顶宽0.5米的水泥砂浆护村护地坝，清理河道500米，榆树底村等村基础设施补短板；中关镇龙凤村新建护村护地坝、中关村地面硬化；荒地镇邓厂村、小后沟村、石虎沟门村基础设施建设。 | 章吉营镇、中关镇、荒地镇 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 完工 | 完成
60 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年隆化县西部乡镇乡村振兴基础设施建设项目 | 八达营乡八达营村、哈叭气村、白云山村等村基础设施补短板；太平庄乡南甸子村地面平整、修建护坝、灌溉水渠换板；韩家店乡厂沟门村道路拓宽翻修，西底沟村、老窝铺村村庄环境整治。 | 八达营乡八达营村、哈叭气村、白云山村、下牛录村；太平庄乡南甸子村；韩家店乡厂沟门村、西底沟村、老窝铺村 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 完工 | 完成
61 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 2023年西部乡镇急需补短板项目 | 西阿超乡砬子沟村、四里村、南山根等村基础设施补短板；郭家屯镇三道营村新建3空8生产生活桥一座，漠河沟村新建3空8生产生活桥一座，护村护地坝500米；步古沟镇栅子村、榆树营村、何三屋等村基础设施补短板。 | 西阿超乡、郭家屯镇、步古沟镇 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 完工 | 完成
62 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 就业帮扶 | 2023年雨露计划项目（2023年春季学期） | 对中、高职院校脱贫户家庭学生进行补贴 | 隆化县 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9 | 0 | 完工 | 完成
63 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 产业项目 | 隆化县新型农村集体经济项目 | 利用村属的集体资产房屋屋顶及闲置院子建设屋面分布式光伏发电项目。 | 旧屯乡新兴庄村、荒地镇西村、步古沟镇小东沟村、西阿超乡博岱村、尹家营乡张家营村、中关镇大铺村、蓝旗镇大两间房村、湾沟门乡大西台村、七家镇汤头沟门村、山湾乡玉皇庙村 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
64 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 基础设施 | 郑家沟村衔接资金示范村项目 | 500平方米民宿1栋、民宿前小院整治、50平米公厕1处、村内坝体修复及抹面900米、村内院墙美化80米、村内新建路灯165盏、村内路面硬化410米等 | 茅荆坝镇郑家沟村 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 完工 | 完成
65 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 其他 | 2023年培训费 | 用于全县扶贫干部培训 | 隆化县 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
66 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 其他 | 项目管理费 | 项目管理费 | 隆化县 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
67 | 林管处 | 林管处 | 基础设施 | 2022-2023年国有林场林区基础设施建设项目 | 林区道路硬化6公里、林区看护用房4处及配套附属设施。 | 隆化县 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
68 | 林管处 | 林管处 | 基础设施 | 2023年国有林场林区基础设施建设项目 | （1）茅荆坝林场坝底林区新建管护用房233平方米，完善配套附属设施；（2）碱房林场敖包林区改造管护用房177平方米，完善配套附属设施；西庙宫林区改造管护用房188平方米，完善配套附属设施；（3）郭家屯林场新建东屯林区及扑火队营房用房427平方米，完善配套附属设施；（4）张三营林场新建张三营林区管护用房298平方米，完善配套附属设施；新建偏坡营林区管护用房298平方米，完善配套附属设施。 | 隆化县 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4256 | 70.5744 | 完工 | 完成
69 | 林管处 | 林管处 | 基础设施 | 茅荆坝林场敖包山林区基础设施完善提升项目 | 给排水管铺设，土地整理、地面硬化，架设电缆，深水井管路、水泵、不锈钢水箱，新打机井、清运垃圾以及其他相关附属设施 | 茅荆坝镇 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 完工 | 完成
70 | 供销社 | 供销社 | 其他 | 聘请第三方会计师事务所所需经费 | 聘请第三方会计师事务所所需经费 | 隆化县 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
71 | 供销社 | 供销社 | 其他 | 收回供销社担保中心存量资金注入担保金 | 收回担保中心存量资金注入担保金 | 隆化县 | 435.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7001 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
72 | 统战部 | 统战部 | 基础设施 | 2023年少数民族发展任务基础设施建设项目 | 全县25个乡镇基础设施建设 | 隆化县 | 519 | 66 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
73 | 统战部 | 统战部 | 基础设施 | 2023年第二批少数民族发展任务基础设施建设项目 | 修建防洪护地坝、道路硬化、安装太阳能路灯 | 隆化县 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
74 | 组织部 | 组织部 | 其他 | 市级驻村工作队经费 | 市级驻村工作队经费 | 隆化县 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
75 | 组织部 | 各乡镇 | 其他 | 2023县级驻村工作队经费 | 驻村工作队经费 | 隆化县 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
76 | 交通局 | 交通局 | 基础设施 | 2022-2023年“四好农村路”提升工程项目 | 修建农村公路275公里。 | 隆化县 | 2000 | 900 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
77 | 承德市生态环境局隆化县分局 | 承德市生态环境局隆化县分局 | 基础设施 | 隆化县2022-2023年度农村生活污水综合治理一期项目 | 在张三营镇前街村、西街村等11个村建设污水管网及附属构筑物、污水处理站、单户式一体化净化槽（户电）和多户式一体化净化槽（光伏电）等设施。 | 张三营镇前街村、西街村等11个村 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 完工 | 完成
78 | 人社局 | 人社局 | 就业帮扶 | 外出务工人员交通补贴项目 | 对2023年符合要求的外出务工人员给予就业交通补贴 | 隆化县 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
79 | 人社局 | 人社局 | 就业帮扶 | 外出务工人员交通补贴项目追加资金 | 外出务工人员交通补贴项目追加资金 | 隆化县 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 完工 | 完成
80 | 人社局 | 人社局 | 就业帮扶 | 人社扶贫专岗补贴项目 | 人社扶贫专岗补贴 | 隆化县 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
81 | 卫健局 | 疾控中心 | 其他 | 2022年农村饮水水质监测项目 | 农村饮水水质监测 | 隆化县 | 385.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.536 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
82 | 人居办 | 人居办 | 基础设施 | 2022-2023年农村厕所建设项目补充资金 | 新建农村公厕103座，每座9万元补贴标准，第一批整合资金已安排824万元，还需103万元 | 隆化县 | 103 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 完工 | 完成
83 | 人居办 | 人居办 | 基础设施 | 隆化县2023年公厕建设项目 | 用于在全县25个乡镇（街道）对老旧公厕进行改造提升20座 | 隆化县 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
84 | 人居办 | 人居办 | 基础设施 | 2023年户厕改造项目 | 脱贫户、监测户新建、改造户厕，标准2000元/户 | 隆化县 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
85 | 人居办 | 人居办 | 基础设施 | 脱贫户和防贫监测户保洁员工资 | 支付1-9月份保洁员工资 | 隆化县 | 906.4 | 0 | 0 | 0 | 906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
86 | 交通局 | 苔山镇 | 基础设施 | 2022-2023年苔山镇三道营村道路硬化项目 | 硬化通户路约12000平米。 | 苔山镇三道营村 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
87 | 农业农村局 | 苔山镇 | 资产收益 | 2023年苔山镇茅茨路村农产品加工改造提升资产收益帮扶项目 | 改造建设消毒间50平米、包装车间200平米、化验间60平米等 | 苔山镇茅茨路村 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
88 | 农业农村局 | 苔山镇 | 资产收益 | 2023年苔山镇超梁沟村黄花产业资产收益帮扶项目 | 场地建设5000平、厂房建设500平、种植和购置黄花苗300万棵及相关设施配套 | 苔山镇超梁沟村 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
89 | 农业农村局 | 苔山镇 | 资产收益 | 2023年苔山镇三道营村农业产业园二期建设项目 | 采购安装30匹空气能设备22个，采购安装自发热暖棚墙板800平米。 | 苔山镇三道营村 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
90 | 农业农村局 | 苔山镇 | 资产收益 | 2023年隆化县苔山镇纯种进口母牛繁育示范基地建设项目（总投资1530万元） | 硬化道路4000平米，建设牛棚1万㎡，草料区1000㎡，粪便区1000㎡，活动区3万㎡及配套机器 | 苔山镇四道营村 | 800 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
91 | 乡村振兴局 | 苔山镇 | 基础设施 | 2023年苔山镇西沟门村村庄环境整治提升项目 | 西沟村、西沟门村村内环境整治；三道营村、闹海营村村内环境治理。 | 苔山镇西沟门村 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 完工 | 完成
92 | 乡村振兴局 | 苔山镇 | 基础设施 | 苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目 | 村护村护地坝修建 | 苔山镇石灰窑沟村 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
93 | 农业农村局 | 七家镇 | 资产收益 （示范区） | 七家镇西三十家村艾草航天育种实验基地项目 | 建设艾草育苗实验温室大棚一座，建筑面积8254.29平方米 | 七家镇西三十家子村 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
94 | 农业农村局 | 七家镇 | 资产收益 （示范区） | 七家镇西三十家子村“艾灸+温泉”特色康养基地项目 | 项目拟建成“温泉+艾+康养”三位一体的文化旅游康养基地，项目计划建筑面积约7658.39平方米，规划建设内容包括“温泉+艾”康养体验中心、中医临床康养中心、中医人才培训中心等“三个中心”建设。 | 七家镇西三十家子村 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
95 | 农业农村局 | 七家镇 | 资产收益 （示范区） | 百瑞草莓园区产业基础设施配套项目 | 对百瑞园区草莓基地进行改造提升，按照3A景区要求，配套相应的产业基础设施。 | 七家镇西地村 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
96 | 农业农村局 | 七家镇 | 资产收益 | 2023年七家月香园月饼加工厂扩能项目 | 购买及安装月饼生产线一条 | 七家镇七家村 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
97 | 农业农村局 | 七家镇 | 资产收益 | 百瑞公司蔬菜草莓一二三产业融合设施提升项目（总投资800万元） | 建设设施农业附属用房，建筑面积1000平米、棚间民宿5套及相关配套设施。 | 七家镇七家村 | 500 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
98 | 乡村振兴局 | 七家镇 | 基础设施 | 七家镇白杨沟河道及人居环境整治项目 | 河道环境整治工程：包括清淤疏通、护坝及河床治理；人居环境整治工程：主要包括村庄风貌改造，街道整治提升等工程。 | 七家镇白杨沟村 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 完工 | 完成
99 | 农业农村局 | 茅荆坝镇 | 资产收益 （示范区） | 茅荆坝镇新局子村瑞兴二期产能升级资产收益帮扶项目 | 建设智能玻璃温室两栋4600平方米及配套设施，配建附属园区道路、路灯、绿化等。 | 茅荆坝镇新局子村 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
100 | 农业农村局 | 茅荆坝镇 | 资产收益 （示范区） | 茅荆坝镇梨树营村热河拾野农场资产收益帮扶项目 | 建设智能温室兼自然研学教育基地3000平方米。 | 茅荆坝镇梨树营村 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
101 | 农业农村局 | 茅荆坝镇 | 资产收益 | 茅荆坝镇团瓢村农产品精深加工资产收益帮扶项目 | 建设加工厂房800平方米 | 茅荆坝镇团瓢村 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
102 | 农业农村局 | 茅荆坝镇 | 资产收益 | 2023年茅荆坝镇老局子村畜丰肉牛养殖资产收益帮扶项目 | 新建养牛圈舍2000平方米，配建储草房500平方米，青储窖1000立方米，储粪池300平方米。 | 茅荆坝镇老局子村 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
103 | 乡村振兴局 | 茅荆坝镇 | 基础设施 | 2023年茅荆坝镇新局子村基础设施补短板建设项目 | 新建小桥3座，修建河坝400米。 | 茅荆坝镇新局子村 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 完工 | 完成
104 | 乡村振兴局 | 茅荆坝镇 | 基础设施 | 2023年茅荆坝镇东茅沟河河道整治提升项目 | 新建浆砌石横河向截水坝，河道清淤、河道疏浚，道路硬化，安装路灯等。 | 茅荆坝镇梨树营村 | 680 | 0 | 0 | 388.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8015 | 0 | 完工 | 完成
105 | 乡村振兴局 | 中关镇 | 基础设施 | 中关镇三家村环境综合整治改造提升项目 | 1、断壁残垣拆除520立方米、新建挡墙950延米；2、边坡防护挡墙1150延米、公路护坡挡墙360延米、公路围挡100延米；3、主路柏油修复4984平方米、混凝土路修复2241平方米、路缘石2985延米、垃圾清理920立方米；4、混凝土路7000平方米；5、安装路灯80盏。 | 中关镇三家村 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
106 | 农业农村局 | 中关镇 | 资产收益 | 2023年中关镇靠山店村鸵鸟养殖产业资产收益帮扶项目 | 养殖及加工车间10000平米（包括：鸵鸟棚舍4800平方米、孵化室800平方米，育雏房1500平方米，屠宰场1000平方米，羽毛加工房300平方米，饲料加工厂1000平方米等。 | 中关镇靠山店村 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
107 | 农业农村局 | 中关镇 | 资产收益 | 2023年中关镇靠山店村鸵鸟养殖产业资产收益帮扶项目（二期） | 养殖及加工车间10000平米（包括：鸵鸟棚舍4800平方米、孵化室800平方米，育雏房1500平方米，屠宰场1000平方米，羽毛加工房300平方米，饲料加工厂1000平方米等。 | 中关镇靠山店村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
108 | 农业农村局 | 韩麻营镇 | 资产收益 | 2023年韩麻营镇曹司务营村生猪养殖产业资产收益帮扶项目 | 新建圈舍3000平方米、饲料库500平方米、仓库300平方米，堆粪场400立方米，沉淀池300立方米，园区道路及路面硬化3000平方米。 | 韩麻营镇曹司务营村 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
109 | 农业农村局 | 韩麻营镇 | 资产收益 | 2023年韩麻营镇曹司务营村种鸭养殖建设资产收益帮扶项目 | 建养殖棚6栋共16000㎡，放养场15000㎡，消毒室、饲料库1600平方米；冷藏库一处。 | 韩麻营镇曹司务营村 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
110 | 农业农村局 | 韩麻营镇 | 资产收益 | 2023年韩麻营镇韩三沟门村生猪养殖产业资产收益帮扶项目 | 新建圈舍500平方米，包括养殖区和粪污处理区 | 韩麻营镇韩三沟门村 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 完工 | 完成
111 | 农业农村局 | 韩麻营镇 | 基础设施 | 2023年韩麻营镇村庄环境整治提升项目 | 韩麻营镇平房村、曹司务营村、京堂沟村路面硬化、新建公厕，修建挡墙，新建浆砌石河坝 | 韩麻营镇平房村、曹司务营村、京堂沟村 | 100.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7729 | 0 | 完工 | 完成
112 | 农业农村局 | 郭家屯镇 | 资产收益 | 2022年冀北（郭家屯）大牲畜交易市场短板提升项目 （总投资：800万元） | (1）高分子膜粪污无害化处理厂，投资500万元：拟建高分子膜基础（40m*24m)960m2；操作区和混料区混凝土硬化（30m*40m)1200 m *：高分子膜配套无害化处理设备5套；粪肥半成品库房1272.43m2；通厂区道路硬化长120m,宽8m，计960m2；堆粪棚406.53m2；铲车2辆，地磅1台，翻抛机1辆，拉粪车1辆。(2）市场电子商务、物流平台，投资300万元：硬件系统1套（服务器2台、公网 IP 地址等配套设施1套）。数据处理中心平台系统1套。市场监控数字化智能监控设备1套 | 郭家屯镇东屯村 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
113 | 交通局 | 郭家屯镇 | 基础设施 | 郭家屯镇二道营村玉龙川民宿街巷道路和新村主路改造提升项目 | 街巷道沥青路面21485㎡，湖中涉水路水泥路面2041，厂区沥青路面3405，三川聚至西屯沥青路面4000，1-4m盖板涵2道，1-1.0米圆管涵2道。 | 郭家屯镇二道营村 | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
114 | 农业农村局 | 郭家屯镇 | 资产收益 | 2023年郭家屯镇河北村肉牛产业资产收益帮扶项目 | 自筹资金28万元，用于平整土地约4.47亩及相应设施设备配套；申请整合资金52万元，用于新建牛舍500平方米，青储窖500立方米，储草棚200平方米，堆粪场200立方米，装载机1台，农用车1台。 | 郭家屯镇河北村 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
115 | 农业农村局 | 郭家屯镇 | 产业项目 | 郭家屯镇三道营村韩瑞艳现金安装分布式光伏 | 安装分布式光伏 | 郭家屯镇三道营村 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
116 | 农业农村局 | 张三营镇 | 资产收益 | 2023年张三营镇先之锋农业开发有限公司玉米良种繁育基地建设资产收益帮扶项目 | 建设一座现代化玉米种子加工厂及成套烘干、加工生产线1条3305.06平方米。 | 张三营镇东风村 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
117 | 农业农村局 | 张三营镇 | 资产收益 | 2023年张三营镇东风村农产品深加工建设项目 | 建设厂房及附属用房11300平方米 | 张三营镇东风村 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
118 | 农业农村局 | 汤头沟镇 | 资产收益 | 2023年汤头沟镇高标准温室升级改造项目 | 改建10栋高标准日光温室及一栋连栋温室。 | 汤头沟镇佟家栅子村 | 400 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 完工 | 完成
119 | 农业农村局 | 汤头沟镇 | 资产收益 | 2023年汤头沟镇净菜加工及冷链物流建设项目 | 项目占地面积20亩，净菜加工厂房总建筑面积7000㎡，地面硬化7000㎡；新建气调库7个（每个60吨计600吨）。 | 汤头沟镇佈施营村 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
120 | 农业农村局 | 章吉营镇 | 资产收益 | 2022-2023年章吉营镇韩吉营村高标准日光温室项目 | 建设7栋高标准日光温室，长70米宽14米高6米，内含自动控风系统、自动卷帘系统、自动控温系统、智能灌溉系统、给排水管道。 | 章吉营镇韩吉营村 | 600 | 574 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
121 | 农业农村局 | 章吉营镇 | 资产收益 | 2023年章吉营镇大官营村高标准肉牛养殖基地资产收益帮扶项目 | 新建高标准肉牛养殖圈舍2600平方米、运动场2600平方米草料间450平米及相配套设施。 | 章吉营镇大官营村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
122 | 农业农村局 | 章吉营镇 | 资产收益 | 2023年章吉营镇大官营村锦绣海棠二期资产收益帮扶项目 | 加工车间、供水管道、3m作业路 | 章吉营镇大官营村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
123 | 农业农村局 | 章吉营镇 | 资产收益 | 章吉营镇生态环保锦绣海棠、有机蔬菜种植基地资产收益帮扶项目 | 梯田土地整理40000㎡；深水井一眼，铺设管道1500米；栽种锦绣海棠4500株，铺设防草膜7000㎡，铺设滴灌11000m；林果直服碎石路5000㎡，铺设埋地电缆600m，防护坝900米，蓄水池一座，围栏1600米，园区路面硬化1500平方米，排水管道30米。 | 章吉营镇章吉营村 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 157 | 完工 | 完成
124 | 农业农村局 | 蓝旗镇 | 资产收益 | 2023年蓝旗镇意宏家庭农场中药材初加工建设资产收益帮扶项目 | 中药材初加工车间1000平方米，库房150平米，加工生产线1条及相关配套设施。 | 蓝旗镇 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
125 | 乡村振兴局 | 蓝旗镇 | 基础设施 | 蓝旗镇五龙头沟同村道路项目 | 关于全村通村路道路硬化建设 | 蓝旗镇五龙头沟村 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
126 | 乡村振兴局 | 步古沟镇 | 基础设施 | 步古沟村、高丽营村基础设施补短板项目 | 拆除残垣断壁100余处，修建护路挡墙4200米，清运垃圾20000立方米，外环路基础维护4500米。 | 步古沟镇步古沟村、高立营村 | 96.1363 | 0 | 0 | 96.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
127 | 农业农村局 | 步古沟镇 | 资产收益 | 步古沟镇白虎沟村晨晓农产品加工改造提升产业资产收益帮扶项目 | 购买大型果蔬冻干设备1台、包装设备1台。 | 步古沟镇白虎沟村 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
128 | 农业农村局 | 步古沟镇 | 资产收益 | 步古沟镇栅子村高端智能暖棚产业资产收益帮扶项目 | 建设高端智能暖棚4个，道路硬化200米，砌挡土墙200米。 | 步古沟镇栅子村 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
129 | 乡村振兴局 | 步古沟镇 | 基础设施 | 步古沟镇栅子村高标准智能阳光棚项目 | 在小东沟村至台营村河道内新建长100余米，宽6米的过河通车大桥一座。 | 小东沟村、台营村 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
130 | 农业农村局 | 步古沟镇 | 资产收益 | 2023年步古沟镇左四线护村护地坝建设项目 | 在南岔村至何三屋村修建护村护地坝3000米。 | 南岔村、何三屋村 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 完工 | 完成
131 | 农业农村局 | 唐三营镇 | 资产收益 | 唐三营镇杨树底村凤鸣绿源种养殖专业合作社蛋鸡养殖资产收益帮扶项目 | 购养鸡设备一套，饲料加工机组一套，蛋库一栋，地泵一个。 | 唐三营镇杨树底村 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
132 | 农业农村局 | 唐三营镇 | 资产收益 | 唐三营镇沃丰绿色有机蔬菜生态产业基地资产收益帮扶项目 | 建设高端设施蔬菜种植棚和蚯蚓培育棚18个，高端设施冷棚4个 | 唐三营镇石片村 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
133 | 乡村振兴局 | 荒地镇 | 基础设施 | 荒地镇樱桃沟门村人居环境整治项目 | 新建护堤坝900米，河道治理820米，新建30＊6m防洪桥一座，管涵1座 | 荒地镇樱桃沟门村 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
134 | 农业农村局 | 荒地镇 | 资产收益 | 2023年荒地镇邓厂村蔬菜种植资产收益帮扶项目 | 700平米冷库1座，高标准暖棚20个。 | 荒地镇邓厂村 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
135 | 农业农村局 | 偏坡营镇 | 资产收益 | 偏坡营镇颇赖村农副产品深加工资产收益帮扶项目 | 采购厂房配套大米加工流水线、杂粮加工流水线、石磨加工配套设备、果蔬烘干生产线等 | 偏坡营镇颇赖村 | 298.62 | 0 | 0 | 298.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
136 | 农业农村局 | 偏坡营镇 | 资产收益 | 2023年偏坡营镇聚点大樱桃生态采摘园资产收益帮扶项目 | 申请资金用于建造连栋智能温室一栋约3000㎡，5栋高标准日光温室约5000㎡及每栋内含自动控风系统、自动卷帘系统、自动控温系统、智能灌溉系统、给排水管道等智能温室设备 | 偏坡营镇榆树底村 | 500 | 30.8809 | 0 | 669.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
137 | 农业农村局 | 尹家营乡 | 资产收益 | 2023年尹家营乡梓桦产业园项目 | 建设200方米的保鲜库一栋。 | 尹家营乡尹家营村 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 完成
138 | 农业农村局 | 尹家营乡 | 资产收益 | 2023年尹家营乡惠谷农业玉米杂粮食品深加工设备采购项目 | 新增玉米杂粮食品包装深加工包装生产线一条 | 尹家营乡 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
139 | 农业农村局 | 尹家营乡 | 资产收益 | 2023年尹家营乡尹家营村食用菌生产加工种植基地建设项目 | 发酵车间1000平米、高标准生产线一套，糯玉米加工线一条 | 尹家营乡尹家营村 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
140 | 乡村振兴局 | 八达营乡 | 基础设施 | 2023年八达营乡下牛录村基础设施补短板项目 | 村内基础设施建设 | 八达营乡下牛录村 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 完工 | 完成
141 | 农业农村局 | 山湾乡 | 资产收益 | 玉航苦荞产业园（苦荞麦片）项目 | 建化验室一间，品评室一间，无菌室一间，原料库一间，材料库一间，成品库一间，安装生产设备（包括更衣间，消毒间、分包间设备。 | 山湾乡左道营村 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
142 | 乡村振兴局 | 山湾乡 | 基础设施 | 2023年山湾乡重点村基础设施补短板项目 | 玉皇庙村拆除残垣断壁2800延长米，垒挡墙1500延长米，路面硬化4000平；苗子沟村修复河坝。 | 山湾乡玉皇庙村、苗子沟村 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 完工 | 完成
143 | 农业农村局 | 安州街道 | 资产收益 | 2023年安州街道伊逊河沟村肉牛产业资产收益帮扶项目 | 建设生活区，安装粪污处理一体化设备一套，购置牛肉深加工生产线一条。 | 安州街道伊逊河沟村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
144 | 农业农村局 | 旧屯乡 | 资产收益 | 2023年旧屯乡神树沟村水稻加工车间改造项目 | 支持购置多功能碾米机组 | 旧屯乡神树沟村 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
145 | 农业农村局 | 韩家店乡 | 资产收益 | 隆化县濡水湾农业开发有限公司资产收益帮扶项目 | 本项目为新建1218㎡日光温室、400㎡附属用房。 | 韩家店乡阿虎沟村 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
146 | 乡村振兴局 | 韩家店乡 | 基础设施 | 韩家店乡老窝铺村十组西沟门护村护地坝项目 | 十组西沟门护村护地坝建设 | 韩家店乡老窝铺村 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
147 | 农业农村局 | 太平庄乡 | 资产收益 | 2023年太平庄乡北甸子村水稻种植资产收益帮扶项目 | 硬化场地600平，100吨烘干塔一座，恒温库500平米，新型加工设备一套，生产包装车间400平米，成品库房500平米，田间路1500平米，1200米浆砌石水渠。 | 太平庄乡北甸子村 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
148 | 农业农村局 | 碱房乡 | 资产收益 | 2023年隆化县硕肥种养殖专业合作社生猪养殖场建设项目 | 高标准自动化生猪养殖保温圈舍建设（17300平）、生产用房（440平）、场地硬化（3000平）、化粪池、黑膜处理、围墙（450米） | 碱房乡敖包村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
149 | 农业农村局 | 西阿超乡 | 资产收益 | 2023年西阿超乡一体化生态园建设项目 | 本地山野菜种植20亩，建冷棚5个、椴木木段280立方米、菌种11200公斤 | 西阿超乡南山根村、砬子沟村 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
150 | 发改局 | 西阿超乡 | 产业项目 | 西阿超乡南孤山村壮大村集体经济项目 | 在西阿超乡南孤山村建设村级光伏扶贫电站 | 西阿超乡南山根村 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
151 | 乡村振兴局 | 湾沟门乡 | 基础设施 | 隆化县万捷种养殖专业合作社资产收益扶贫项目质保金 | 隆化县万捷种养殖专业合作社资产收益扶贫项目质保金 | 湾沟门乡 | 12.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 完成
合计 | [6 empty] | 62884.4 | 16689 | 635 | 30416.2 | 1574.8 | 110 | 280 | 3600 | 200 | 9343 | 936.4
填表说明：
1、项目类型包括产业合作、基础设施、培训、雨露计划、管理费等（备案的实施方案确定的项目类型）
2、上述表格中项目基本情况-衔接资金总额及中央、省级、市级、县级资金与资金下达文件金额保持一致
3、结算审定金额：按各项目最终审核报告或者决算报告认定的金额填列
4、资金支付情况均为实施单位的资金的支付情况
5、结余资金所在地：财政局，扶贫办，XX局，XX乡镇